## Stakeholder Map
Stakeholder Analysis – Sistem Informasi Klinik Terintegrasi (Klinik Sehat Bersama)
Mata kuliah: Rekayasa Arsitektur Basis Data ¦ Skala Power & Interest: 1 (sangat rendah) – 5 (sangat tinggi)
Ambang High (≥) | 4 | Nilai ≥ ambang dianggap High, di bawahnya Low. Kolom Power, Interest, dan ambang (sel biru) dapat diubah; posisi grid dan strategi umum akan terhitung ulang. Ambang 4 mengikuti contoh kasus e-learning pada modul (nilai 3 = Low, 4 = High).
No | Stakeholder | Peran dalam Proyek | Kebutuhan / Kepentingan | Power (1–5) | Interest (1–5) | Alasan Nilai Power | Alasan Nilai Interest | Posisi pada Power–Interest Grid | Strategi Umum (sesuai kuadran) | Strategi Spesifik | Sumber
1 | Pemilik Klinik | Sponsor/penyandang dana; pemilik bisnis klinik | Sistem meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan bisnis | 5 | 4 | Memegang keputusan akhir atas investasi, anggaran, dan kelanjutan proyek. Karena anggaran terbatas, Pemilik yang menentukan fitur mana yang didanai lebih dulu. | Hasil proyek berdampak langsung pada reputasi dan pertumbuhan bisnis. Tidak diberi 5 karena tidak terlibat dalam operasional harian. | Kelola Secara Dekat | Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering. | Laporan ringkas berkala (progres, biaya, risiko); minta keputusan prioritas fitur (pendekatan bertahap/MVP) sesuai anggaran. | Studi kasus
2 | Kepala Klinik | Pemimpin proyek; penghubung manajemen dan tim proyek | Sistem yang mengintegrasikan proses pelayanan dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan | 5 | 5 | Memimpin proyek: menetapkan ruang lingkup, jadwal, dan koordinasi seluruh pihak; keputusan operasional proyek ada di tangannya. | Keberhasilan proyek menjadi tanggung jawab langsung, dan laporan manajemen dari sistem menjadi dasar keputusannya. | Kelola Secara Dekat | Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering. | Jadikan sebagai ketua steering committee; rapat progres mingguan; sepakati project charter dan jadwal sejak awal. | Studi kasus
3 | Divisi IT | Implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem | Sistem aman, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ada, dan mudah dipelihara | 4 | 5 | Mengendalikan aspek teknis (integrasi, keamanan, hak akses, pemeliharaan). Tidak diberi 5 karena bukan pengambil keputusan anggaran dan strategi. | Menanggung operasional sistem jangka panjang; masalah keamanan atau integrasi menjadi beban langsung divisi ini. | Kelola Secara Dekat | Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering. | Koordinasi intensif dengan vendor; libatkan sejak desain arsitektur, kebijakan hak akses (role-based), dan backup data. | Studi kasus
4 | Dokter | Pengguna utama: konsultasi, pemeriksaan, rekam medis, resep | Akses cepat ke riwayat kesehatan pasien dan hasil pemeriksaan | 4 | 5 | Otoritas klinis dan pengisi rekam medis. Jika dokter menolak atau tidak disiplin menggunakan sistem, data rekam medis tidak lengkap dan adopsi gagal. Tidak 5 karena tidak mengatur anggaran dan kebijakan proyek. | Rekam medis dan pemeriksaan adalah inti pekerjaan harian; kualitas sistem langsung memengaruhi kecepatan dan ketepatan layanan. | Kelola Secara Dekat | Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering. | Libatkan perwakilan dokter dalam workshop kebutuhan rekam medis dan resep; uji coba (pilot); tampung masukan secara cepat. | Studi kasus
5 | Perawat | Pengguna: pencatatan tindakan dan kondisi pasien | Sistem yang mudah digunakan untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien | 3 | 5 | Berpengaruh pada kelengkapan data klinis dan adopsi di lapangan, tetapi tidak menentukan keputusan proyek. | Mencatat data setiap hari; cara kerja berubah dari manual ke digital sehingga butuh adaptasi dan pelatihan. | Libatkan & Komunikasi Rutin | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | Pelatihan bertahap, antarmuka sederhana, tunjuk 'super user' dari perawat, sediakan panduan singkat. | Studi kasus
6 | Petugas Pendaftaran | Pengguna: pendaftaran pasien dan pengelolaan data pasien | Proses pendaftaran lebih cepat sehingga antrean berkurang | 2 | 5 | Pengaruhnya terbatas pada modul pendaftaran; memberi masukan alur, tetapi bukan pengambil keputusan. | Garda terdepan layanan; proses yang paling terasa berubah dari pencatatan manual, dan efisiensi langsung terlihat pada antrean. | Libatkan & Komunikasi Rutin | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | Uji coba alur pendaftaran (UAT), pelatihan, kanal masukan cepat selama masa awal penggunaan. | Studi kasus
7 | Apoteker | Pengelola resep dan stok obat | Informasi resep yang akurat dan stok obat yang selalu diperbarui | 3 | 4 | Menentukan kebutuhan modul farmasi dan validasi resep; bergantung pada integrasi dengan dokter, tetapi tidak menentukan arah proyek. | Kesalahan resep atau stok berdampak langsung pada keselamatan pasien dan operasional farmasi; dampak terpusat di modul farmasi, sehingga 4. | Libatkan & Komunikasi Rutin | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | Validasi alur resep-ke-stok bersama apoteker; UAT modul farmasi; informasikan jadwal rilis fitur stok. | Studi kasus
8 | Petugas Kasir/Keuangan | Pengguna: pembayaran dan laporan transaksi | Pencatatan pembayaran dan laporan transaksi yang akurat | 3 | 4 | Menentukan kebutuhan modul pembayaran dan laporan keuangan, tetapi tidak memegang kendali anggaran proyek. | Akurasi transaksi dan laporan adalah tugas utamanya; hasil proyek langsung memengaruhi pekerjaannya. | Libatkan & Komunikasi Rutin | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | UAT modul pembayaran, uji rekonsiliasi laporan transaksi, pelatihan, dan kanal pelaporan masalah. | Studi kasus
9 | Vendor Pengembang | Pihak eksternal yang membangun dan menyesuaikan sistem | Kebutuhan dan ruang lingkup yang jelas, jadwal realistis, dan pembayaran kontrak | 4 | 3 | Memegang kendali teknis pengembangan, kualitas, dan jadwal; klinik bergantung pada vendor untuk hasil akhir. | Berkepentingan pada penyelesaian kontrak dan reputasi, tetapi tidak terdampak langsung oleh operasional klinik; diasumsikan juga menangani proyek lain. | Jaga Kepuasan | Pastikan harapan mereka terpenuhi tanpa membebani dengan informasi detail; hindari kejutan. | Kontrak dan SLA yang jelas, pelaporan milestone, kontrol perubahan kebutuhan (change request), jaga hubungan baik. | Studi kasus
10 | Pasien | Pengguna layanan (eksternal) | Pendaftaran dan pelayanan lebih cepat, informasi akurat, data pribadi terjaga | 2 | 4 | Tidak ikut memutuskan proyek; pengaruhnya tidak langsung melalui kepuasan, keluhan, atau pindah ke klinik lain. | Pengalaman layanan dan pengelolaan data kesehatannya dipengaruhi langsung oleh sistem, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan proyek. | Libatkan & Komunikasi Rutin | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | Survei kepuasan, pengumuman perubahan layanan, kanal keluhan, dan informasi singkat tentang perlindungan data. | Studi kasus
11 | Regulator (Otoritas Kesehatan & Pelindungan Data) | Pihak eksternal pengawas kepatuhan rekam medis dan data pribadi | Sistem memenuhi kewajiban pencatatan rekam medis dan pelindungan data pribadi pasien | 4 | 2 | Dapat memberi sanksi atau memengaruhi izin operasional bila sistem melanggar ketentuan rekam medis dan pelindungan data. | Tidak peduli pada proyek ini secara khusus; baru berkepentingan saat ada audit, inspeksi, atau pelanggaran. | Jaga Kepuasan | Pastikan harapan mereka terpenuhi tanpa membebani dengan informasi detail; hindari kejutan. | Susun checklist kepatuhan sejak desain (audit log, hak akses, retensi data); verifikasi ketentuan terbaru sebelum implementasi. | Tambahan analisis
12 | Supplier Obat | Pemasok obat (eksternal) | Pemesanan yang teratur dan pembayaran tepat waktu | 2 | 2 | Memengaruhi ketersediaan obat, tetapi tidak memengaruhi keputusan atau jalannya proyek sistem. | Dampak tidak langsung; hanya akan merasakan perubahan jika pemesanan terhubung dengan data stok. | Cukup Dimonitor | Pantau dengan usaha minimal; naikkan prioritas bila posisinya berubah. | Pantau saja; informasikan bila ada perubahan format pemesanan akibat sistem stok baru. | Tambahan analisis
Catatan: Stakeholder bersumber 'Studi kasus' berasal langsung dari teks kasus; 'Tambahan analisis' (Regulator dan Supplier Obat) adalah asumsi penulis berdasarkan konteks (data pasien, pengelolaan stok obat) dan dapat dihapus bila tidak dikehendaki. Semua nilai Power/Interest adalah penilaian subjektif berdasarkan argumentasi pada kolom alasan.

## Strategi Kuadran
Strategi Pengelolaan Stakeholder per Kuadran
Jumlah stakeholder dihitung otomatis dari sheet Stakeholder Map; daftar nama stakeholder diketik sesuai hasil saat ini.
Kuadran | Kriteria | Kategori (Mendelow) | Strategi | Jumlah Stakeholder | Stakeholder | Bentuk & Frekuensi Komunikasi
Kelola Secara Dekat | Power ≥ 4 dan Interest ≥ 4 | High Power – High Interest (Manage Closely) | Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering. | 4 | Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT, Dokter | Rapat mingguan/dua mingguan, steering committee, workshop kebutuhan, review progres dan risiko
Jaga Kepuasan | Power ≥ 4 dan Interest ≤ 3 | High Power – Low Interest (Keep Satisfied) | Pastikan harapan mereka terpenuhi tanpa membebani dengan informasi detail; hindari kejutan. | 2 | Vendor Pengembang, Regulator | Laporan milestone ringkas, SLA/kontrak, checklist kepatuhan, pertemuan berkala saat milestone
Libatkan & Komunikasi Rutin | Power ≤ 3 dan Interest ≥ 4 | Low Power – High Interest (Keep Informed) | Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna. | 5 | Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, Pasien | Pelatihan, UAT/pilot, kanal feedback, pengumuman perubahan, super user
Cukup Dimonitor | Power ≤ 3 dan Interest ≤ 3 | Low Power – Low Interest (Monitor) | Pantau dengan usaha minimal; naikkan prioritas bila posisinya berubah. | 1 | Supplier Obat | Pemberitahuan seperlunya, tinjau posisi pada setiap fase proyek
Total |  |  |  | 12

## Power-Interest Grid
Power–Interest Grid – Sistem Informasi Klinik
Sumbu vertikal = Power, sumbu horizontal = Interest. Penempatan nama mengikuti nilai pada sheet Stakeholder Map (nilai saat ini).
POWER ↑ | 5 |  |  |  | Pemilik Klinik | Kepala Klinik
| 4 |  | Regulator | Vendor Pengembang |  | Divisi IT Dokter
| 3 |  |  |  | Apoteker Petugas Kasir/Keuangan | Perawat
| 2 |  | Supplier Obat |  | Pasien | Petugas Pendaftaran
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
INTEREST →
High Power – High Interest (Manage Closely) → Kelola Secara Dekat
High Power – Low Interest (Keep Satisfied) → Jaga Kepuasan
Low Power – High Interest (Keep Informed) → Libatkan & Komunikasi Rutin
Low Power – Low Interest (Monitor) → Cukup Dimonitor